## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como cliente, quiero consultar la disponibilidad de habitaciones para planificar mi estadía. | Cliente | Interfaz de Consulta | Consulta de Disponibilidad | 8 | 3 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-02 | Como cliente, quiero registrar una reserva para asegurar mi hospedaje. | Cliente | Formulario de Reserva | Registro de Reserva | 13 | 5 | 1 | 1 | Alta | Por hacer
HU-03 | Como administrador, quiero modificar las reservas para mantener actualizada la planificación del hotel. | Administrador | Vista de Reservas | Gestión de Reservas | 21 | 7 | 2 | 2 | Alta | Por hacer
HU-04 | Como cliente, quiero realizar el pago en línea para completar mi reserva. | Cliente | API de Pagos | Procesamiento de Pagos | 13 | 4 | 1 | 2 | Alta | Por hacer
HU-05 | Como cliente, quiero recibir un correo de confirmación para asegurarme de que mi reserva fue registrada. | Cliente | Sistema de Notificación | Confirmación de Reserva | 5 | 2 | 1 | 3 | Media | Por hacer
HU-06 | Como administrador, quiero gestionar el catálogo de habitaciones para mostrar información actualizada a los clientes. | Administrador | Vista de Catálogo | Gestión de Habitaciones | 21 | 8 | 2 | 3 | Alta | Por hacer
HU-07 | Como cliente, quiero ver mi historial de reservas para tener control sobre mis estadías. | Cliente | Vista de Historial | Historial de Reservas | 8 | 3 | 1 | 4 | Media | Por hacer
HU-08 | Como administrador, quiero ver reportes de reservas para analizar la ocupación del hotel. | Administrador | Sistema de Reportes | Reportes de Gestión | 13 | 5 | 1 | 4 | Media | Por hacer
HU-09 | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña para poder acceder al sistema si la olvido. | Cliente | Formulario de Recuperación | Recuperación de Cuenta | 5 | 2 | 1 | 5 | Baja | Por hacer
HU-10 | Como cliente, quiero editar mis datos personales para mantener mi perfil actualizado. | Cliente | Interfaz de Usuario | Gestión de Perfil | 8 | 3 | 1 | 5 | Media | Por hacer
HU-11 | Como administrador, quiero asignar permisos a empleados para controlar el acceso a funciones específicas. | Administrador | Módulo de Permisos | Gestión de Usuarios | 13 | 5 | 1 | 6 | Alta | Por hacer
HU-12 | Como administrador, quiero actualizar los precios de las habitaciones para reflejar cambios de temporada. | Administrador | Interfaz de Administración | Gestión de Tarifas | 8 | 3 | 1 | 6 | Alta | Por hacer
HU-13 | Como cliente, quiero seleccionar el idioma de la plataforma para usarla en mi idioma preferido. | Cliente | Configuración de Usuario | Multilenguaje | 5 | 2 | 1 | 7 | Media | Por hacer
HU-14 | Como cliente, quiero recibir alertas sobre promociones para aprovechar descuentos especiales. | Cliente | Sistema de Notificación | Marketing y Promociones | 8 | 3 | 1 | 7 | Baja | Por hacer
HU-15 | Como administrador, quiero realizar copias de seguridad automáticas para prevenir pérdida de datos. | Administrador |  | Backup y Recuperación | 13 | 5 | 1 | 8 | Alta | Por hacer

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.